## Recursos
Rubro | Descripción
Horas de trabajo | Tiempo de trabajo de los autores
Rubro | Descripción | Coste | Unidad
AWS | Cuenta de AWS con presupuesto | 30 | USD
Rubro | Descripción | Coste | Unidad
Papeleria | Impresión de documentos | 50000 | COP
Papeleria | Poster del trabajo de grado | 30000 | COP
Total |  | 80000 | COP
Rubro | Descripción | Cantidad | Coste | Unidad
Equipos para desarollo | computadores | 2 | 1800000 | COP
Total |  |  | 3600000 | COP

## Cronograma
Descripción | Dependencias | Producto | Fecha de inicio | Fecha fin
- Fase 1 Contextualización del proyecto:
Subtarea 1: Preparación e investigación del levantamiento del arte | N/A | Estado del arte | 22/02/2021 | 24/02/2021
Subtarea 2: Realización del documento del estado del arte | N/A | Estado del arte | 24/03/2021 | 2021-03-03
Subtarea 3: Aprobación del documento del estado del arte | N/A | Estado del arte | 2021-03-03 | 2021-06-03
Subtarea 4: Diseño general de la aplicación | N/A | Estado del arte | 2021-06-03 | 13/03/2021
Subtarea 5: Validación del diseño | N/A | Estado del arte | 14/03/2021 | 17/03/2021
- Fase 2: Desarrollo
Subtarea 1: Diseño del software | Validación del diseño | Marco Teórico | 18/03/2021 | 22/03/2021
Subtarea 2: Validación del diseño del software | Aprobación del documento | Marco Teórico | 23/03/2021 | 26/03/2021
Subtarea 3: Desarrollo del software | Validación del diseño del software | Marco Teórico | 24/03/2021 | 2021-11-05
Subtarea 4: Pruebas de uso del software | Desarrollo del software | Aplicación | 2021-12-05 | 19/05/2021
- Fase 3: Aceptación
Subtarea 1: Pruebas de aceptación | Desarrollo del software | Resultados (Documento) | 20/05/2021 | 27/05/2021
- Fase 4: conclusión del proyecto
Subtarea 1: Construcción del trabajo de grado | Implementación del protocolo de evaluación | Documento de grado | 21/05/2021 | 28/05/2021
Subtarea 2: Aprobación del trabajo de grado | Construcción del trabajo de grado | Documento de grado | 29/05/2021 | 2021-05-06