## Planificador de proyectos
OBJETIVO ESPECIFICO | ACTIVIDAD | PRODUCTO | INICIO DEL PLAN | DURACIÓN DEL PLAN | Febrero |  |  |  | Marzo |  |  |  | Abril |  |  |  | Mayo |  |  |  | Junio |  |  |  | Julio
[5 empty] | S1 | S2 | S3 | S4 | S1 | S2 | S3 | S4 | S1 | S2 | S3 | S4 | S1 | S2 | S3 | S4 | S1 | S2 | S3 | S4 | S1 | S2
[5 empty] | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
Permitir la comunicación entre estudiante(s) y tutor. | Consultar antecedentes de aplicaciones gestoras de proyectos | Chat/foro con sistema de notificaciones entre estudiante y tutor | 2 | 1 | bar: Febrero S1 2
| Investigar sobre la metodologia Matragra |  | 3 | 1 | bar: Febrero S2 3
| Investigar las necesidades de los usuarios que utiliza Matragra |  | 4 | 1 | bar: Febrero S3 4
| Documentación de los recursos AWS |  | 5 | 1 | bar: Febrero S4 5
| Definición de requisitos |  | 6 | 1 | bar: Marzo S1 6
| Diseñar arquitectura |  | 7 | 1 | bar: Marzo S2 7
| Configurar recursos AWS |  | 8 | 1 | bar: Marzo S3 8
| Diseñar Base de datos NoSQL |  | 9 | 1 | bar: Marzo S4 9
| Diseñar interfaces |  | 10 | 2 | bar: Febrero S2 3; Abril S1 10 to Abril S2 11
| Desarrollar componente de comunicación entre estudiante y tutor |  | 11 | 2 | bar: Abril S2 11 to Abril S3 12
| Pruebas de integración |  | 12 | 2 | bar: Abril S3 12 to Abril S4 13
Administrar la agenda, actividades y desarrollo del proyecto de software. | Diseñar interfaces | Calendario de actividades, Registro de actividades y Barra de estado del avance del proyecto | 14 | 2 | bar: Mayo S1 14 to Mayo S2 15
| Desarrollar componente de comunicación entre estudiante y tutor |  | 15 | 2 | bar: Mayo S2 15 to Mayo S3 16
| Pruebas de integración |  | 16 | 2 | bar: Mayo S3 16 to Mayo S4 17
Gestionar los procesos orientadores de la metodología Matragra. | Diseñar interfaces | Generador de documentación de acuerdo al formato descrito en la metodología Matragra | 18 | 2 | bar: Junio S1 18 to Junio S2 19
| Desarrollar componente de comunicación entre estudiante y tutor |  | 19 | 2 | bar: Junio S2 19 to Junio S3 20
| Pruebas de integración |  | 20 | 2 | bar: Junio S3 20 to Junio S4 21
| Pruebas end to end |  | 22 | 2 | bar: Julio S1 22 to Julio S2 23
| Documentación del trabajo de grado |  | 2 | 22