## Planificador de proyectos
Planificador de proyectos
Seleccione un periodo para resaltarlo a la derecha. A continuación hay una leyenda que describe el gráfico. |  |  |  |  | Periodo resaltado: | 1 |  |  | Duración del plan | [6 empty] | Inicio real |  |  |  |  | % Completado | [5 empty] | Real (fuera del plan) | [7 empty] | % Completado (fuera del plan)
ACTIVIDAD | INICIO DEL PLAN | DURACIÓN DEL PLAN | INICIO REAL | DURACIÓN REAL | PORCENTAJE COMPLETADO | PERIODOS
[6 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105
Fase 1 Contextualización del proyecto
Subtarea 1: Preparación e investigación del levantamiento del arte | 1 | 3 | 0 | 0 | 0%
Subtarea 2: Realización del documento del estado del arte | 4 | 7 | 0 | 0 | 0%
Subtarea 3: Aprobación del documento del estado del arte | 11 | 4 | 0 | 0 | 0%
Subtarea 4: Diseño general de la aplicación | 15 | 8 | 0 | 0 | 0%
Subtarea 5: Validación del diseño | 23 | 4 | 0 | 0 | 0%
Fase 2: Desarrollo
Subtarea 1: Diseño del software | 27 | 5 | 0 | 0 | 0%
Subtarea 2: Validación del diseño del software | 32 | 4 | 0 | 0 | 0%
Subtarea 3: Desarrollo del software | 36 | 45 | 0 | 0 | 0%
Subtarea 4: Pruebas de uso del software | 81 | 8 | 0 | 0 | 0%
Fase 3: Aceptación
Subtarea 1: Pruebas de aceptación | 89 | 8 | 0 | 0 | 0%
Fase 4: conclusión del proyecto
Subtarea 1: Construcción del trabajo de grado | 90 | 8 | 0 | 0 | 0%
Subtarea 2: Aprobación del trabajo de grado | 98 | 8 | 0 | 0 | 0%